## Arkusz1
PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2023
CELE STRATEGICZNE | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW | POZOSTAŁE DZIAŁANIA | ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ | WSKAŹNIKI | TERMIN | PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ/ OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI
Cel sprzedażowy na rok 2023: Wzrost kwoty obrotów w o 8% w stosunku do kwoty obrotu osiągniętej w roku 2022 Wzrost kwoty marży o 8% w stosunku do kwoty marży osiągniętej w roku 2022 , przy zachowaniu podobnego poziomu procentowego marży, jak w roku 2022 | Rozwój kluczowych klientów firmy (z kategorią A,B) |  | Dział Handlowy | Wzrost obrotów kluczowych klientów firmy (kat. A) co najmniej 8% w stosunku do kwoty obrotów roku poprzedniego, przy zachowaniu podobnego poziomu procentowego marży, jak w roku 2022 | 31-12-2023 (monitorowane co miesiąc) | Cele nieosiągnięte. Spadek kwoty obrotów w 2023r. o 15,10% w stosunku do kwoty obrotów w 2022r. Realizacja celu w 78,76%. Spadek kwoty marży w 2023r. o 11,81% w stosunku do kwoty marży w 2022r. Realizacja celu w 81,39%. Poziom % marży: 34,10%, wzrost o 1,27%. Zakładano wzrost kwoty obrotów na grupie kluczowych klientów (kat. A) o 8%, zanotowano spadek kwoty obrotu o 24,95% na tej grupie. Poziom procentowy marży wzrósł o 0,25%. Szczegółowy opis wraz z zestawieniem zawiera Raport z realizacji celów sprzedażowych na 2023 rok.
| Pozyskanie nowych klientów (z potencjałem A, B) |  | Dział Handlowy | Pozyskanie co najmniej 6 nowych klientów z potencjałem A, B. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla handlowców. | 31-12-2023 | W roku 2023 pozyskano 38 nowych klientów z tego 3 z potencjałem A i 3 z potencjałem B. Szczegółowe zestawienie w załączniku do Raportu z realizacji celów sprzedażowych na 2023 rok. Wdrożony system premiowy dla handlowców za pozyskanie nowego klienta w 2023 roku.
| Monitorowanie wdrożeń |  | Dział Handlowy | Co najmniej 50% wdrożeń zamkniętych pozytywnie | 31-12-2023 | Zakładano conajmniej 50% wdrożeń zamkniętych pozytywnie. Wynik: 48% wdrożeń zamkniętych pozytywnie. Najczęstszą przyczyną zamknięcia negatywnego była rezygnacja klienta z zaproponowanego rozwiązania oraz za wysokie ceny. Szczegółowy opis zawiera Raport z realizacji celów sprzedażowych na 2023 rok.
| Rozszerzenie oferty o produkty ESS |  | Komplementariusz spółki (MO) | Co najmniej 1 wdrożenie produktów z oferty ESS | 31-12-2023 | Zakładano co najmniej 1 wdrożenie produków z oferty ESS. W roku 2023 rozpoczęto 2 nowe wdrożenia produktów ESS (system wizyjny, wdrożenie AGV), gdzie nadal trwają działania handlowe.
Cel jakościowy na rok 2023: Minimum 99% zamówień od klientów zrealizowanych w zadeklarowanym terminie | Monitorowanie i analiza terminowości realizacji zamówień od klientów w zadeklarowanym terminie |  | Koordynator BOK | Minimum 99% zamówień zrealizowanych w zadeklarowanym terminie | 31-12-2023 | Cel nieosiągnięty. Wynik: 98,73% zamówień zrealizowanych w zadeklarowanym terminie. Główne przyczyny opóźnień:
|  | Monitorowanie i analiza reklamacji i zwrotów towarów | Koordynator BOK | Ilość reklamacji w stosunku do wystawionych w danym roku faktur: poniżej 0,20% | 31-12-2023 (monitorowane co miesiąc) | Ilość zgłoszonych reklamacji przez klientów w 2023 roku: 4. Wynik: 0,10% wszystkich faktur wystawionych w 2023 roku. Szczegółowy opis zawiera Raport z realizacji celów jakościowych.
|  | Monitorowanie różnic inwentaryzacyjnych | Koordynator BOK | Poniżej 5% błędnie wydanych pozycji towarowych w stosunku do wszystkich sprzedanych w roku. | 31-12-2023 (pełna inwentaryzacja 1 raz w roku, inwentaryzacja kalek 1 raz na 2 miesiące) | Wynik: 4,65% błędnie wydanych pozycji towarowych w stosunku do wszystkich sprzedanych w 2023. Szczegółowy opis zawiera Raport z realizacji celów jakościowych
|  | Monitorowanie zadowolenia klientów | Komandytariusz spółki (KO) | Badanie satysfakcji klientów odbywa się przez monitorowanie informacji zwrotnych od Klientów. Źródłami informacji są: - spotkania i rozmowy opiekunów handlowych z Klientami (notatki w CRM) - oceny klientów np. na podstawie oceny dostawców Monitorowane wskaźniki: 1. Wpływające zgłoszenia jakościowe/reklamacyjne (ilość reklamacji w stosunku do wystawionych w danym roku faktur) - wskaźnik: poniżej 0,20% 2. Dane o pochodzeniu pozyskanego klienta (udział % nowych klientów z polecenia stałych klientów firmy w stosunku do wszystkich nowych klientów w danym roku) - wskaźnik: powyżej 30% 3. Terminowość realizacji zamówień w zadeklarowanym terminie - wskaźnik: powyżej 99% | 31-12-2023 (monitorowane zgodnie z planem) | Badanie satysfakcji klientów w roku 2023 odbywało się poprzez monitorowanie informacji zwrotnych od klientów. Źródłami informacji były: - spotkania i rozmowy opiekunów handlowych z klientami, rejestrowane w CRM, w roku 2023 odbyło się 114 spotkań z klientami (np. PZ-9DFB-0000006676, PZ-1FB6-0000011974 ) - oceny klientów na podstawie oceny dostawców (SUMIRIKO: PZ-CFB6-0000030884, MABUCHI: PZ-CFB6-0000030950 ), obie oceny bardzo wysokie, Założone/osiągniete wskaźniki: 1. 0,20%/ 0,10% reklamacji w stosunku do wystawionych w danym roku faktur 2. powyżej 30%/44,7% udział procentowy nowych klientów z polecenia stałych klientów firmy w stosunku do wszystkich nowych klientów pozyskanych w danym roku 3. 99%/98,73% terminowo zrealizowanych zamówień w zadeklarowanym terminie W roku 2023 nie wpłynęły od klientów listy referencyjne, pochwały ani skargi.
|  | Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i warsztary | Komandytariusz spółki (KO) |  | 31-12-2023 (zgodnie z planem szkoleń) | Szczegółowy opis zawiera: Podsumowanie realizacji szkoleń wraz z zestawieniem
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz prywatnej opieki medyczej pracownikom | Komandytariusz spółki (KO) |  | 31-12-2023 | Zorganizowano szkolenia BHP, zgodnie z harmonogramem szkoleń. Utrzymano umowę o świadczenie usług medycznych MEDICOVER, poszerzono umowę o refundację kosztów opieki medycznej, świadczonej poza placówkami MEDICOVER.
|  | Doskonalenie i dostosowanie funkcjonujących programów do potrzeb Firmy oraz modernizacja sprzętu komputerowego | Komplementariusz spółki (MO) |  | 31-12-2023 (na bieżąco) | Zmiana programu antywirusowego z McAfee na ESET. Zakup: monitorów: 3 szt., projektora, komputerów przenośnych: 5 szt., komputerów stacjonarnych: 2 szt., systemu Windows 11 pro: 2 szt., Office 2019: 7 szt., telefonów, abonamentów: roczne wsparcie programów Insert, utrzymanie serwera FTP, utrzymanie domeny etibox.com.pl, roczne wsparcie programu do monitorowania sieci.
|  | Doskonalenie obowiązujących procedur i systemów ZJ | Wspólnicy, Pełnomocnik SZJ |  | 31-12-2023 (co najmniej 1 raz w roku przegląd pod kątem aktualności) | Przeprowadzono audyt wewnętrzy oraz wdrożono działania doskonalące SZJ.
|  | Monitorowanie zadłużenia klientów | Komandytariusz spółki (KO) | Poniżej 10% przeterminowanych należności powyżej 7 dni w stosunku do wszystkich należności. | 31-12-2023 (monitorowane raz w tygodniu) | Monitorowano wskaźnik przeterminowanych należności powyżej 7 dni w stosunku do wszystkich należości. W dwóch tygodniach 2023 roku był powyżej 10% co spowodowane było okresem stop payment u kluczowego klienta firmy oraz kumulacją przeterminowanych należności u kilku klientów. Szczegóły zawiera zestawienie Windykacje 2023
Sporządziła: | Zaakceptował:
Katarzyna Obłaza | Marek Obłaza
2023-01-23 | 2023-01-23