## Analiza ryzyka 2017
Lp. | Proces/ Aktywo/ Cel | Opis zagrożenia | Skutki wystąpienia zagrożenia w odniesieniu do aktywów/ wpływu na procesy | Ryzyko początkowe |  |  | Plan postępowania z ryzykiem |  |  |  | Ryzyko po wprowadzeniu planu postępowania z ryzykiem (nie podjęcie działań) |  |  | Ocena skuteczności wdrożonych planów postępowania z ryzykiem | Uwagi (zalecenia)
|  |  |  | wartość S | wartość P | Poziom ryzyka | Opis działania | Dokument regulujący | Osoba odpowiedzialna | Termin realizacji | wartość S | wartość P | Poziom ryzyka
| Proces zarządzania i doskonalenia | nie przestrzeganie toków postępowania przedstawionych w procedurach postepowania Brak procedur postepowania | utrata certyfikatu, spadek zaufania do organizacji, chaos Brak kontroli nad działaniem procesów | 4 | 1 | 4 | sprawdzanie przestrzegania procedur postepowania za pomocą audytów planowanych i nie planowanych, podejmowanie działań naprawczych | P8.1 Procedura audytów wewnętrznych P8.2 Procedura działań korygujących
| Proces zarządzania i doskonalenia | Brak procedur postępowania | Brak kontroli nad działaniem procesów | 4 | 1 | 4 | Ryzyko małe, działania koryguące nie są potrzebne
| Proces zarządzania i doskonalenia | Zaniechanie procesu zarządzania kontekstem i ryzykiem | Brak kontroli nad działaniem SZJ, niespełnienie wymagań norm | 3 | 2 | 6
| Proces zarządzania i doskonalenia | Zaniechanie procesu zarządzania kontekstem i ryzykiem | Brak kontroli nad działaniem SZJ, niespełnienie wymagań norm |  |  | 0
| Proces nadzoru nad infrastrukturą i śrowiskiem pracy | nie przestrzeganie toków postępowania przedstawionych w procedurach postepowania brak przeglądów | utrata certyfikatu, spadek zaufania do organizacji, chaos, utrata klientów i lub kontraktów, nadmierne koszty |  |  | 0 | Okresowe przegłądy sprzętu i APK, sprawdzanie przestrzegania procedur postepowania za pomocą audytów planowanych i nie planowanych, podejmowanie działań naprawczych | Rejestr nadzoru nad infrastrukturą i APK P8.1 Procedura audytów wewnętrznych P8.2 Procedura działań korygujących
| Proces reklamacji i badania satysfakcji klienta | nie przestrzeganie toków postępowania przedstawionych w procedurach postepowania | utrata certyfikatu, spadek zaufania do organizacji, chaos |  |  | 0
| Zakupy | Nieterminowość dostaw | Brak możliwości realizacji usług zgodnie z umową |  |  | 0
| Zakupy | Realizacja zamówienia po wyższej cenie niż ustalono | Straty finansowe, utrata klienta |  |  | 0
| Zakupy | Brak możliwości realizacji zamówienia/dostawy (np. ilościowo) i/lub niespełnienie wymagań jakościowych | Straty finansowe, utrata pozycji rynkowych, czas na poszukiwanie nowego dostawcy |  |  | 0
| Zarządzanie infrastrukturą | Niedostosowanie narzędzi pracy | Niewykonane lub niewłaściwe wykonane usługi |  |  | 0
| Zarządzanie infrastrukturą | Brak wymiany zużytych urządzeń na nowe | Brak możliwości sprawnej realizacji zadań przez pracowników |  |  | 0
| Zarządzanie infrastrukturą | Brak przeglądów, wtym systemu zabezpieczeń | Niesprawne systemy |  |  | 0
| Zarządzanie kadrami | Niewykwalifikowany personel, brak kompetencji niezbędnych do osiągnięcia celów | Niska jakość świadczonych usług dla Klientów, brak osiągnięcia celów |  |  | 0
| Zarządzanie kadrami | Brak procedur szkoleniowych, brak planów szkoleniowych | Brak rozwoju, zainteresowania i motywacji personelu |  |  | 0
| Zarządzanie kadrami | Niezadowoleni pracownicy, niski poziom motywacji | Brak rozwoju, zainteresowania i motywacji personelu, odejście pracownika (-ów), częsta zmiana pracowników, która może doprowadzić do świadczenia usług o niskiej jakosci |  |  | 0
| Zarządzanie kadrami | Brak zasobów, rotacja personelu | Niespełnienie wymagań i/lub niewłaściwa realizacja usługi, możliwe opóźnienia |  |  | 0
| Proces działań korygujących | Brak implementacji wskazanych działań korygujących | Powielanie niezgodności w funkcjonowaniu systemów |  |  | 0
| Proces auditów wewnętrznych | Brak auditów | Brak kontroli nad działaniem SZJ, niespełnienie wymagań norm |  |  | 0
| Proces zarządzania i doskonalenia | Brak świadomości i zaangarzowania pracowników w procesy SZJ | Niespełnienie wymagań wewnętrznych, niespełnienie wymagań norm, straty wizerunkowe |  |  | 0
0
| LUDZIE (personel) | kradzież danych z przekazaniem do osób trzecich lub konkurencji | straty finansowe i wizerunkowe, utrata kontraktów, utrata klientów, wyniesienie dokumentacji, pozyskanie przez konkurencję wiedzy o planach firmy |  |  | 0 | Przebudowa zabezpieczeń technicznych, z monitoringiem systemu, budowa kultury bezpieczeństwa informacji: szkolenia, wdrożenie zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych | dokumentacja systemu (audytów wewnętrznych i polityki bezpieczeństwa), plan i ocena szkoleń
| LUDZIE (personel) | absencja pracowników w wyniku krótkotrwałej choroby | przerwa w świadczeniu usług, straty finansowe |  |  | 0 | Profilaktyka, zastępstwa | [5 empty] | 0
| LUDZIE (personel) | absencja pracowników w wyniku wypadku komunikacyjnego | przerwa w świadczeniu usług, straty finansowe, ew. konieczność rekrutacji na zastępstwo |  |  | 0 | uświadamianie zagrożeń komunikacyjnych, nie delegowanie pracowników w większej liczbie razem | Szkolenia Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzka |  |  |  |  | 0
| LUDZIE (personel) | absencja pracowników w wyniku wypadku w pracy | przerwa w świadczeniu usług, straty finansowe, ew. konieczność rekrutacji na zastępstwo |  |  | 0 | Profilaktyka, zastępstwa, szkolenia BHP | [5 empty] | 0
| LUDZIE (personel) | nagła śmierć pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego | przerwa w świadczeniu usług, konieczność rekrutacji, zorganizowania zastępstw straty finansowe |  |  | 0 | uświadamianie zagrożeń komunikacyjnych, nie delegowanie pracowników w większej liczbie razem | [5 empty] | 0
| LUDZIE (personel) | nagła śmierć pracownika w wyniku wypadku w pracy | przerwa w świadczeniu usług, konieczność rekrutacji, zorganizowania zastępstw straty finansowe |  |  | 0 | Profilaktyka, zastępstwa, szkolenia BHP | [5 empty] | 0
| LUDZIE (personel) | odejście pracownika (do konkurencji) (kluczowy pracownik) | straty finansowe i wizerunkowe, utrata kontraktów, utrata klientów, ograniczenie możliwości zatrudniania nowych pracowników, opóźnienia w realizacji projektów, pozyskanie przez konkurencję wiedzy o planach firmy, wyniesienie dokumentacji, destabilizacja systemów, kasowanie danych utrata wiedzy |  |  | 0 | Atrakcyjny pracodawca (odpowiednie motywowanie, satysfakcjonujące wynagrodzenie, dogodne warunki pracy, dobra atmosfera w pracy, umożliwianie pracownikowi rozwoju) Szkolenia, w tym szkolenia miękkie dla kierowników z nowoczesnych metod zarządzania, motywowanie pozafinansowe | Szkolenia
| LUDZIE (personel) | odejście pracownika (nie do konkurencji) (kluczowy pracownik) | zatrzymanie świadczenia usług, kary umowne do zapłacenia, konieczność rekrutacji, zorganizowania zastępstw utrata wiedzy |  |  | 0 | Atrakcyjny pracodawca (odpowiednie motywowanie, satysfakcjonujące wynagrodzenie, dogodne warunki pracy, dobra atmosfera w pracy, umożliwianie pracownikowi rozwoju) Szkolenia, w tym szkolenia miękkie dla kierowników z nowoczesnych metod zarządzania, motywowanie pozafinansowe | [5 empty] | 0
| LUDZIE (personel) | odejście pracowników | zatrzymanie świadczenia usług, kary umowne do zapłacenia, straty wizerunkowe, utrata kontraktów, utrata klientów, ograniczenie możliwości zatrudniania nowych pracowników, wyniesienie dokumentacji, destabilizacja systemów, kasowanie danych |  |  | 0 | Atrakcyjny pracodawca (odpowiednie motywowanie, satysfakcjonujące wynagrodzenie, dogodne warunki pracy, dobra atmosfera w pracy, umożliwianie pracownikowi rozwoju) Szkolenia, motywowanie pozafinansowe | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura ze zniszczeniem mienia | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych, zniszczenie mienia |  |  | 0 | System kontroli dostępu oraz systemy antywłamaniowe Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura bez zniszczenia mienia | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych |  |  | 0 | System kontroli dostępu oraz systemy antywłamaniowe Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura ze zniszczeniem mienia i z kradzieżą danych | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych, zniszczenie mienia | 3 | 3 | 9 | System kontroli dostępu oraz systemy antywłamaniowe Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura bez zniszczenia mienia i z kradzieżą danych | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych |  |  | 0 | System kontroli dostępu oraz systemy antywłamaniowe Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | kradzież danych z biura (dane kluczowe) | w przypadku przekazania danych do konkurencji może nastąpić utrata wiarygodności i utrata kontraktów lub rozwiąanie kontraktów |  |  | 0 | Polityka czystego biurka, zamykane szafki na dokumenty, ochrona w budynkach, karty dostępowe, monitoring wizyjny w budynku, alarm. | [5 empty] | 0
| BIURA | kradzież danych z biura (dane nie kluczowe) | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych |  |  | 0 | Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura ze zniszczeniem mienia i z kradzieżą danych (dane kluczowe) | w przypadku przekazania danych do konkurencji może nastąpić utrata wiarygodności i utrata kontraktów lub rozwiąanie kontraktów, zniszczenie mienia |  |  | 0 | Polityka czystego biurka, zamykane szafki na dokumenty, ochrona w budynkach, karty dostępowe, monitoring wizyjny w budynku, alarm. | [5 empty] | 0
| BIURA | włamanie do biura bez zniszczenia mienia i z kradzieżą danych (dane kluczowe) | w przypadku przekazania danych do konkurencji może nastąpić utrata wiarygodności i utrata kontraktów lub rozwiąanie kontraktów |  |  | 0 | Polityka czystego biurka, zamykane szafki na dokumenty, ochrona w budynkach, karty dostępowe, monitoring wizyjny w budynku, alarm. | Instrukcja zarzdzania systemem informatycznym |  |  |  |  | 0
| BIURA | nieautoryzowany dostęp do biura (z danymi kluczowymi) | w przypadku przekazania danych do konkurencji może nastąpić utrata wiarygodności i utrata kontraktów lub rozwiąanie kontraktów |  |  | 0 | Polityka czystego biurka, zamykane szafki na dokumenty, ochrona w budynkach, karty dostępowe, monitoring wizyjny w budynku, alarm. | [5 empty] | 0
| BIURA | nieautoryzowany dostęp do biura (bez danych kluczowych) | w przypadku przedostawnia się inforamcji na zewnatrz, utrata wiarygodności w zakresi ochrony danych |  |  | 0 | Ryzyko akcptowalne – dziłania proflaktyczne nie są konieczne, wskazana jest obserwacja wskaźnika. | [5 empty] | 0
| BIURA | pożar budynku | utrata sprzętu zgromadzonego w budynku, utrata możliwości pracy z biura |  |  | 0 | Kontrola wskaźnika umożliwiająca podjęcie działań w momencie jego wzrostu | [5 empty] | 0
| URZĄDZENIA KOŃCOWE | utrata urządzenia końcowego (laptop, tablet, smartfon) + dane kluczowe + kradzież | Utrata dostępu do wyników bieżącej pracy, uzyskanie dostępu do poufnych dokumentów, wyciek tajemnic firmy |  |  | 0 | Polityka czystego pulpitu, obowiązkowe blokowanie ekranu, centralne przechowywannie danych, IMAP, antywirus, szyfrowanie dysków (jeśli dane są przechowywane lokalnie) | [5 empty] | 0
| URZĄDZENIA KOŃCOWE | utrata urządzenia końcowego (laptop, tablet, smartfon) + dane kluczowe + zagubienie | Utrata dostępu do wyników bieżącej pracy, uzyskanie dostępu do poufnych dokumentów, wyciek tajemnic firmy |  |  | 0 | Polityka czystego pulpitu, obowiązkowe blokowanie ekranu, centralne przechowywannie danych, antywirus, szyfrowanie dysków (jeśli dane są przechowywane lokalnie) Kontrola wskaźnika umożliwiająca podjęcie działań w momencie jego wzrostu | [5 empty] | 0
| URZĄDZENIA KOŃCOWE | nieautoryzowany dostęp do urządzenia końcowego | Nieautoryzowany dostęp do poczty i dokumentów firmowych (umowy, dokumenty finansowe) |  |  | 0 | Polityka czystego pulpitu, obowiązkowe blokowanie ekranu, centralne przechowywannie danych, IMAP, antywirus, szyfrowanie dysków (jeśli dane są przechowywane lokalnie) kontrola wskaźnika umożliwiająca podjęcie działań w momencie jego wzrostu | [5 empty] | 0
| URZĄDZENIA KOŃCOWE | uszkodzenie urządzenia przez zalanie lub niewłaściwed urzytkowanie | Brak dostępu do danych na laptopie, utrata urządzenia, spowolnienie pracy do zakupu nowego urządzenia lub naprawy uszkodzonego |  |  | 0 | Użytkowanie sprzętu zgodnie z wytycznymi oraz instrukcją obsługi. Odpowiedziałność materialna za powieżone mienie organizacji | [5 empty] | 0
| URZĄDZENIA KOŃCOWE | zainfekowanie urządzenia końcowego | Całkowity lub częściowy brak dostępu do danych/usług zainicjowanych na urzadzeniu końcowym |  |  | 0 | Antywirus, zapewnienie rezerwy sprzętu. Edukacja personelu | [5 empty] | 0
| Programy komputerowe i bazy danych | uszkodzenie w wyniku niewłaściwego serwisu, eksploatacji, dopuszczenia do infekcji złośliwym oprogramowaniem | uszkodzenie sprzętu lub danych, brak możliwości realizacji bieżącej obsługi klientów |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## Arkusz techn. (pomocniczy)
przykład
Proces | Zagrożenie | Skutki ryzyka
| zagrożenie | skutki ryzyka
Proces pozyskania klienta | Utrata strategicznego klienta | Brak przychodów
Proces obsługi klienta | Nieprzestrzeganie warunków umowy | Postepowanie sądowe
Proces reklamacji i badania satysfakcji klienta | Brak personelu (choroby,urlopy, inne absencje) | Kary finansowe
Proces zakupów (w tym ocena dostawców) | Utrata danych elektronicznych | Starty finansowe
Nadzór nad dokumentacją i zapisami | Brak procedur postępowania | Zbędne koszty
Zarządzanie kontekstem i ryzykiem | Zagrożenia zewnetrzne (pożar) | Brak możliwości oceny
Monitorowanie wymagań prawnych i innych | Zakup urządzenia niezgodnego ze specyfikacją | Brak możliwosci realizacji zlecenia
Nadzór nad infrastrukturą i AKP (zarządzanie infrastrukturą) | Brak rozpatrzenia reklamacji, nieprzestrzeganie terminów rozpatrzenia reklamacji | Utrata informacji, długotrwale odtworzenie działalności organizacji
Zarządzanie kadrami (personelem) | Nieterminowość dostaw | Poniesienie dodatkowych kosztów na zakup właściwego urządzenia
Audyty wewnętrzne | Brak kontroli jakości | Powielalnie błędów
Działania korygujące i zapobiegawcze | Brak fakturowania/ refakturowania Klienta | Brak możliwości sprawnej realizacji zadań przez pracowników
Nadzór nad niezgodnościami | Brak auditów | Powielanie niezgodności w funkcjonowaniu systemu
| Brak implementacji wskazanych działań korygujących | Utrata klienta
| Niewykwalifikowany personel | Niewykwalifikowany personel
| Niechęć pracowników do udziału w szkoleniach | choroby i niedyspozycje pracowników
| Brak środków na szkolenia | utrata przychodów
| Brak planów szkoleń | Brak możliwości realizacji zlecenia w terminie
| Tematyka szkolenia niedopasowana do potrzeb pracowników | Niewłaściwa ocena
| Brak planów szkoleń | Wytworzenie wyrobu niezgodnego
| Brak przegladów urządzeń , narzedzi | Utrata wizerunku
Brak remontów maszyn
Przekroczenie budzetu projektu
Błędy w dokumentacji technicznej
Zagrożony jest wynik finansowy projektu
Zmiana technologii
Niespełnienie wymagań bhp
Brak możliwości przerobowych
Brak możliwości produkcyjnych
Niespełnienie wymagań prawnych
Niedotrzymanieotrzymanie wymagań wynikających z decyzji
Brak oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
Brak szkoleń pracowników
Niezadowoleni pracownicy, niski poziom motywacji
Niechęć Klienta do wypełnienia ankiety
Wypełnienie ankiety niezgodne z prawdą

## Arkusz3 (hidden)
Aktywa
Rodzaj aktywu
Środek trwały
Informacja elektroniczna
Informacja pisemna
Personel
Wartości niematerialne i prawne
Środki finansowe
Czas
Wartość S
1
2
3
4
5
Wartość P
1
2
3
4
5